## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-21 | 2023-02-23
Design | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-22 | 2023-02-24
Coding | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-23 | 2023-02-25
UT Plan | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-24 | 2023-02-26
UT | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-25 | 2023-02-27
IT Plan | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-26 | 2023-02-28
IT | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 2023-02-27 | 2023-03-01
Sprint Demo | 2023-02-28 | 2023-03-01 | 2023-02-28 | 2023-03-02